**INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS   
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

A continuación, se describen los indicadores correspondientes al **Programa Presupuestario 339: Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán** y la comparación de la meta que se desea alcanzar en el ejercicio 2021 así como el resultado obtenido del 01 al 30 de junio de 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de Indicadores** | **Meta** | **Avance Mensual** |
| Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido por el Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán | 60% | 3.01% |
| Porcentaje de eficiencia del presupuesto ejercido por el Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán | 90% | 2.45% |
| Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas | 95.24% | 80% |
| Porcentaje de trámites de solicitudes de pago a proveedores completados | 95% | 100% |
| Porcentaje de pagos realizados a proveedores | 95.65% | 90% |
| Porcentaje de eficiencia de adquisición de materiales y suministros | 90% | 15.33% |

Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2021 se ejerció el 3.01% respecto al total de presupuesto modificado para el FIDETURE.

